## Arkusz1
Roboczo godziny pracy programistów:
3 osoby x 5dni x 5tygodni x 8godzin x 200zł = 120000					120000
podatek (21%) 120000 x 21% = 25200					25200
Zus (120000+25200)*49% = 71148					71148
koszty licencji 12000					12000
amortyzacja sprzętu 12000					12000
koszt wynajmu pomieszczeń 10000					10000
koszt hostingu i środowiska testowego 7000					7000

					257348

stacje robocze 50 szt x 7000					350000
stacje adinistarcyjne	30szt x 3500				105000

					712348		0,0014038083

					178087

					890435

## Arkusz2
pierwszy tydzień		drugi tydzień		trzeci tydzień		czwart tydzień		piąty tydzień
stworzenie tematu projektu	przygotowane konspektu	Baza danych:
		intrefejs		Baza: usuwanie elementów, implementacja intefejsu, dodawania			poprawki
		kontroler
	przygotowanie środowiska programistycznego	tabele powiązania				Pierwsza wersja, która działa!!!		poprawki		ewentualne poprawki i korekcje
									Oddanie projektu
wybór technologii: python mysqt pyQT				GUI: Interfejs dla kontrolera, wypełnienie szkieletu
	mySQL	GUI projekt szkieletu
		etap I	etap II

	Przygotowanie repoztorium

		kompletne środowisko programistyczne
	Wstępny szkic GUI			Testy I		Testy II		Testy III		Test 4 (po wdrożeniu)

	GIT HUB